Polyquizz

Plan de projet

Version 1.0

Historique des révisions

| Date | Version | Description | Auteur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-09-18 | 1.0 | La rédaction initiale du document plan de projet ainsi que l’indrocution | Mehdi El Harami |
| 2024-09-18 | 1.1 | Rédaction de la section 2.1 | Mehdi El Harami |
| 2024-09-20 | 1.2 | Rédaction de la section 2.2 et de la section 2.3 | Mehdi El Harami |
| 2024-09-21 | 1.3 | Rédaction de la section 3.1 et de la section 3.3 | Mehdi El Harami |
| 2024-09-22 | 1.4 | Rédaction de la section 4.1 | Mehdi El Harami |
| 2024-09-23 | 1.5 | Rédaction de la section 4.2 et de la section 5 | Mehdi El Harami |

Table des matières

1. Introduction	4

2. Énoncé des travaux	4

2.1. Solution proposée	4

2.2. Hypothèses et contraintes	4

2.3. Biens livrables du projet	4

3. Gestion et suivi de l’avancement	4

3.1. Gestion des exigences	4

3.2. Contrôle de la qualité	4

3.3. Gestion de risque	4

3.4. Gestion de configuration	5

4. Échéancier du projet	5

5. Équipe de développement	5

6. Entente contractuelle proposée	5

Plan de projet

# 1. Introduction

Ce document fait état du plan de projet pour le logiciel Polyquizz de l'équipe 101. La section 2 aborde la solution proposée au projet, les hypothèses et contraintes reliées au projet ainsi que la liste des artefacts qui devront être créés durant le projet avec leurs dates prévues de livraison. Par la suite, la section 3 présente la gestion des exigences, de la qualité, du risque, et de la configuration. Ensuite la section 4 met en lumière l'échéancier du projet. Dans la section 5, une brève description des membres de l'équipe de développement. Finalement, la section 6 contient l’entente contractuelle proposée.

# 2. Énoncé des travaux

## 2.1. Solution proposée

Notre solution proposée est la livraison de Poly Quiz, un jeu en ligne de quiz. L'application sera disponible sous la forme d'un client léger Android fonctionnant sur une tablette (Galaxy Tab S6 Lite) et d'un client lourd fonctionnant sur un PC. Dans le cas du client lourd, l'application offrira un système de création et d'authentification de compte, un système de clavardage dans lequel il sera possible d'accéder à l'interface de messagerie, avec une notification à l'utilisateur lors de la réception d'un nouveau message. Un indicateur visuel doit être présent pour signaler la présence de messages non lus lorsque le clavardage n'est pas ouvert, accompagné d'un effet sonore à chaque nouveau message. Une fonctionnalité de canaux de discussion sera également disponible, où l'on pourra créer, rejoindre et supprimer des canaux, avec un canal principal regroupant tous les utilisateurs. Lors d'une partie, un canal sera créé automatiquement, regroupant tous les joueurs, et sera supprimé à la fin de la partie. Un utilisateur devra pouvoir voir l’historique complet du clavardage de n'importe quel canal. Il y aura également un mode de jeu classique, permettant aux utilisateurs de rejoindre ou de créer des parties en ligne. Ils pourront consulter les parties en attente, voir le nombre de joueurs et le questionnaire choisi. En entrant un code unique, ils pourront accéder directement à une partie spécifique. L'organisateur pourra verrouiller la partie et la démarrer dès qu'au moins un joueur sera présent. Pendant le jeu, les joueurs répondront à des questions, accumuleront des points, et un classement final sera affiché à la fin. Un mode de jeu en équipe sera également disponible, dans lequel les joueurs joueront par équipes de deux. Le score d'une équipe sera la somme des points de ses membres, et l'équipe gagnante sera celle qui aura le plus de points. Chaque équipe disposera aussi d'un canal de discussion privé durant la partie. Pour les utilisateurs connectés, l'accès à une interface d'administration, sans mot de passe, leur permettra de créer, modifier ou supprimer des questionnaires. Chaque questionnaire contiendra un nom, une description, un temps de réponse, et des questions de différents types : QRL (réponse libre), QCM (choix multiple), et QRE (réponse estimée). Les questionnaires devront être validés avant d'être sauvegardés et pourront être exportés/importés au format JSON. L'utilisateur pourra également ajouter des images aux questions. Les questionnaires pourront être publics ou privés. Par défaut, ils seront publics, modifiables par tous, et des parties pourront être organisées avec eux. Un questionnaire privé ne sera visible et modifiable que par son créateur, qui pourra le rendre public s'il le souhaite. Il y aura une monnaie virtuelle. À la fin d'une partie, le gagnant recevra de la monnaie, tandis que les autres joueurs obtiendront un prix de consolation. La monnaie gagnée sera visible dans l'interface du joueur et pourra être utilisée pour acheter des avatars ou des éléments cosmétiques. Ces achats seront liés au compte de l'utilisateur. Un organisateur pourra ajouter un prix d'entrée pour une partie, que les joueurs devront payer pour rejoindre. À la fin, le gagnant remportera ⅔ des entrées, et les perdants se partageront ⅓. Si un joueur abandonne, il perdra son entrée et ne recevra pas de lot de consolation. Un utilisateur pourra rejoindre une partie en cours en tant qu'observateur. Il verra la liste des parties disponibles avec un indicateur du nombre d'observateurs. L'utilisateur pourra choisir un thème visuel parmi une liste prédéfinie, qui s'appliquera uniquement à ses interfaces. Le système sauvegardera les choix de thème et de langue pour qu'ils restent actifs après reconnexion, tout en permettant de les modifier ultérieurement. L'utilisateur pourra envoyer, recevoir, accepter ou refuser des demandes d'amis, même si l'autre utilisateur est hors ligne. Il pourra également retirer des amis de sa liste, et celle-ci sera sauvegardée à chaque session. La recherche de profils d'utilisateurs se mettra à jour en temps réel et exclura les amis déjà ajoutés. De plus, l'utilisateur pourra créer des parties réservées uniquement à ses amis, accessibles uniquement aux membres de sa liste d'amis.

Le client léger présentera des fonctionnalités presque identiques, à l'exception des interfaces ("Vues") d'administration et de création.

Ci-dessous est le tableau contenant les exigences fonctionnelles essentielles pour le client lourd et le client léger.

Tableau I : Liste des exigences fonctionnelles essentielles pour le client lourd et le client léger

| Exigences fonctionnelles essentielles |  |
| --- | --- |
| Client lourd | Client léger |
| Clavardage - Intégration | Clavardage - Intégration |
| Clavardage - Canaux de discussion | Clavardage - Canaux de discussion |
| Compte utilisateur et historique | Compte utilisateur et historique |
| Avatar | Avatar |
| Modes de jeu | Modes de jeu |
| Vues d’administration et Vue de création (client lourd seulement) | Système de monnaie virtuelle |
| Système de monnaie virtuelle | Observateurs |
| Observateurs | Personnalisation de l’application |
| Personnalisation de l’application | Système d’amis |
| Système d’amis |  |

Ci-dessous est le tableau contenant les exigences fonctionnelles souhaitables pour le client lourd et le client léger.

Tableau II : liste des exigences fonctionnelles souhaitables pour le client lourd et le client léger

| Exigences fonctionnelles souhaitables |  |
| --- | --- |
| Client lourd | Client léger |
| Compte utilisateur et historique | Compte utilisateur et historique |
| Modes de jeu | Modes de jeu |
| Système de monnaie virtuelle | Système de monnaie virtuelle |
| Système d’amis | Système d’amis |
| Achievements | Achievements |
| IA correcteur des QRLS | IA correcteur des QRLS |
| Niveau/expérience | Niveau/expérience |
| Message audio/images | Message audio |
| Leaderboard général | Leaderboard général |
| Classement général | Classement général |
|  | Mode Hors-ligne |
|  | Lecture vocale des questions |
|  | Évaluation du quiz |
|  | Vibration de la tablette |
|  | Soundboard |

## 2.2. Hypothèses et contraintes

2.2.1 Ressources humaines

L'équipe de développement est composée de six membres, chacun disposant d'une disponibilité moyenne de 10 heures par semaine à consacrer au projet. Ces membres possèdent des compétences variées et complémentaires, incluant le développement mobile avec Flutter, le développement backend avec Nodejs et MongoDB, la conception d'interfaces utilisateurs (UI/UX) avec Angular, la gestion de projet, et l'assurance qualité. Chaque membre est responsable d'une partie spécifique du projet, bien qu'une flexibilité soit prévue pour permettre le partage des tâches en fonction des besoins. Cette organisation doit permettre à l'équipe de couvrir efficacement toutes les étapes du projet, malgré les contraintes de temps limité et la disponibilité partielle de chaque membre.

2.2.2 Équipement

En ce qui concerne l'équipement, l'équipe dispose de ressources limitées. Deux membres possèdent des ordinateurs MacBook, ce qui leur permet de couvrir les besoins de développement et de tests sur macOS, tandis que les autres membres utilisent des ordinateurs fonctionnant sous Windows et 2 sur Linux. Pour les tests sur mobile, l'équipe ne dispose que d'une seule tablette Android, une Galaxy Tab S6 Lite, qui doit être partagée entre tous les membres pour le développement, les tests, et la démonstration du client léger. Bien que l'accès à des simulateurs et émulateurs soit possible, les tests sur un appareil physique sont restreints, ce qui pourrait engendrer des limitations dans la validation de la version mobile de l'application. Ces contraintes matérielles devront être prises en compte dans la planification des phases de développement et de tests.

2.2.3 Échéancier

Le projet a débuté le 26 août 2018, date à laquelle l'équipe a reçu la proposition de projet. L'échéancier est serré, avec des dates clés à respecter. La réponse à l'appel d'offres, incluant la description détaillée de la solution proposée, les échéances, les ressources allouées, doit être soumise au plus tard le 27 septembre 2024. Ensuite, la phase de conception et de développement s'étendra du 1er octobre au 15 novembre 2024. Durant cette période, l'équipe se concentrera sur la conception des interfaces, le développement des fonctionnalités principales et les tests initiaux. Un premier prototype fonctionnel devra être prêt pour une présentation au client prévue le 12 novembre 2024. La phase suivante, dédiée aux tests finaux et aux ajustements, se déroulera du 16 au 25 novembre 2024. Elle comprendra des tests de validation, des ajustements en fonction des retours du client, ainsi que des corrections de bugs. Enfin, le produit final, incluant le code source, la documentation et la version installable du logiciel pour les clients léger et lourd, devra être livré le 29 novembre 2024. Cet échéancier exigeant nécessite une gestion rigoureuse du temps et des ressources pour assurer la qualité du produit tout en respectant les délais imposés.

## 2.3. Biens livrables du projet

- 27 septembre 2024 :  Réponse à l’appel d’offres soit le plan de projet, le SRS, la liste d’exigences, le document d’architecture logicielle, le protocole de communication, ainsi que les prototypes de communication serveur-client lourd et serveur-client léger.

- 29 novembre 2024: Mise à jour des artefacts remis lors de la remise précédente, le plan de tests, les résultats de tests, ainsi que le code source et exécutable du produit final.

# 3. Gestion et suivi de l’avancement

## 3.1. Gestion des exigences

Les exigences du produit final ont été initialement définies dans le document de spécification des exigences (SRS). Ce document détaille de manière exhaustive l'ensemble des fonctionnalités que l'équipe de développement doit implémenter pour répondre aux attentes du client. Afin de s'assurer que ces exigences sont bien comprises et respectées tout au long du projet, l'équipe organisera trois réunions hebdomadaires, les lundi, mercredi et dimanche. Ces rencontres régulières permettront de faire le point sur l'avancement des travaux, de discuter des éventuels obstacles et d'ajuster les priorités en fonction de l'évolution du projet. Le suivi et la gestion de l'ensemble des exigences seront centralisés dans l'outil de gestion de projet GitLab. Chaque exigence sera fragmentée en différentes demandes, appelées « issues », pour faciliter la gestion et la traçabilité. Après chaque réunion, si l'équipe décide de modifier une exigence, la demande GitLab correspondante sera mise à jour en conséquence. Cette modification sera ensuite répercutée dans le document SRS, afin de maintenir une cohérence entre les spécifications documentées et le travail en cours. Toute modification des exigences sera communiquée au client pour obtenir son approbation. L'équipe prendra soin de l'informer des raisons justifiant ce changement et de ses implications sur le projet. Ce processus d'approbation garantira que toutes les parties prenantes sont alignées et que le produit final répondra bien aux besoins du client.

## 3.2. Contrôle de la qualité

## 3.3. Gestion de risque

La description des risques suit la convention suivante :

- Ampleur : sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le risque le plus élevé. Cette analyse est basée sur la probabilité d’occurrence du risque, ainsi que ses impacts.

- Description : ne description textuelle du risque ainsi que les problèmes attendus.

- Impact : échelle définissant la portée du risque

  - C – critique (affecte le projet en entier)

  - E – élevé (affecte les fonctionnalités principales du système)

  - M – moyen (devrait être maîtrisable en appliquant une stratégie d’atténuation adéquate)

  - F – faible (l’acceptation du risque est une stratégie envisageable)

- Facteurs : aspects (métriques) du système pouvant être compromis.

- Stratégie de gestion : mesures à prendre afin de gérer le risque.

| 1 - Échec de livrer toutes les exigences |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ampleur | Description | Impact | Facteurs | Stratégie de gestion |
| 1 | Échec de livrer toutes les exigences essentielles et la moitié des exigences souhaitables lors de la livraison du 29 novembre 2024. | C | Exigences a realiser |  |

| 2 - Disponibilité des ressources |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ampleur | Description | Impact | Facteurs | Stratégie de gestion |
| 5 | Étant donné que nous sommes tous étudiants et que certains d'entre nous ont également des engagements professionnels, il est possible que certains membres de l'équipe ne soient pas en mesure de consacrer autant d'heures au projet que prévu. Il peut également arriver que des membres soient dans l'incapacité d'assister à certaines réunions. Si cela se produit, cela risque de ralentir l'avancement du projet et de perturber la planification. | E | Nombre d’heure travailler Et Rythme/Rapidité du travaille | Chaque membre de l'équipe doit faire preuve de discipline en s'organisant de manière efficace pour progresser sur ses tâches, tout en prévoyant ses absences, retards et tout élément pouvant impacter sa performance dans le cadre du projet. En cas d'absences répétées, une discussion sera tenue au sein de l'équipe, et un retour sera communiqué au professeur à ce sujet. |

| 3 - Temps de travaille plus élevé que planifié |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ampleur | Description | Impact | Facteurs | Stratégie de gestion |
| 9 | Étant donné que nous avons peu d'expérience dans la planification d'un projet de cette envergure et dans l'utilisation de l'outil Flutter pour le développement mobile, et que nous ne pouvons pas anticiper les imprévus, il est probable que le développement de certaines fonctionnalités prenne plus de temps que prévu. Cela pourrait entraîner des difficultés dans la planification des sprints et affecter la qualité du livrable. | M | Complexité des fonctionnalités a développer | Organiser des sessions de formation cela peut inclure des ateliers, des tutoriels en ligne et mettre en place des réunions hebdomadaires de suivi où chaque membre peut partager ses progrès, ses défis et demander de l'aide si nécessaire. |

| 4 - Mauvaise communication |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ampleur | Description | Impact | Facteurs | Stratégie de gestion |
| 3 | Une communication insuffisante entre les membres de l'équipe et le client peut survenir. Par communication insuffisante, nous entendons des échanges manquants, incomplets ou peu clairs. Cela peut entraîner une mauvaise compréhension de certains sujets. | M | Manque de retour d’information | Établir des canaux de communication appropriés "Discord et Gitlab", et des réunions régulières (hebdomadaires) et des mises à jour, afin d'assurer un flux d'informations constant et transparent. |

| 5- Erreurs dans le design de l’architecture |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ampleur | Description | Impact | Facteurs | Stratégie de gestion |
| 4 | Des erreurs dans le design de l’architecture peuvent causer des problèmes tout au long du projet. | M | Nombre d’erreur Et Efficacité au travaille | Le document d'architecture sera examiné et compris par toute l'équipe avant le début du développement. En cas d'erreurs, celles-ci seront discutées en groupe et corrigées. |

| 6 - Mauvaise planification |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ampleur | Description | Impact | Facteurs | Stratégie de gestion |
| 8 | Une mauvaise planification des sprints et des exigences peut survenir avant et pendant le développement. Étant donné que nous ne pouvons pas toujours évaluer avec précision la difficulté d'une fonctionnalité ni le temps nécessaire à son développement, il est presque impossible d'atteindre une planification parfaite du projet. | E | Complexité des fonctionnalités Et Inexpérience de l'équipe | Une planification initiale où les exigences sont clairement documentées et évaluées en équipe. Il faut établir des estimations de temps réalistes, en tenant compte des complexités. Des réunions régulières permettront d'ajuster les priorités et de résoudre les problèmes au fur et à mesure. |

| <ID du risque> - Nom descriptif |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ampleur | Description | Impact | Facteurs | Stratégie de gestion |

| <ID du risque> - Nom descriptif |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ampleur | Description | Impact | Facteurs | Stratégie de gestion |

| <ID du risque> - Nom descriptif |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ampleur | Description | Impact | Facteurs | Stratégie de gestion |

## 3.4. Gestion de configuration

# 4. Échéancier du projet

## 4.1 Explication du calcul des heures:

Tout d'abord, nous avons calculé le nombre d'heures de travail disponibles jusqu'à la remise du projet le 29 novembre. Le calcul est le suivant :

9 semaines x 6 personnes x 10 heures/semaine/personne = 540 heures.

Ensuite, nous avons déterminé le nombre total de points pour nos exigences, qui s'élève à 135 points (75 points pour le client lourd et 60 points pour le client léger). Nous avons divisé le nombre d'heures par le nombre de points pour obtenir une estimation du temps nécessaire par point.

Le calcul est le suivant :

540 heures / 135 points = 4 heures par point.

Pour être plus réalistes dans notre planification, nous avons ajouté un facteur de 40% à ce résultat. Ainsi, chaque point vaut 4 heures x 1,4, ce qui donne 5,6 heures par point. Nous avons ensuite multiplié les points de chaque fonctionnalité par ce résultat pour déterminer le nombre d'heures nécessaires par tâche, puis nous avons élaboré un échéancier avec une répartition équitable des heures pour chaque sprint, ce qui nous a permis d'établir notre temps requis (heures par personne).

## 4.2 Échéancier du projet:

| Sprint | Tâches/fonctionnalités |  |  | Temps requis [heures/ personne] | Date de début | Date de fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réponse à l’appel d’offres | - SRS - Document d’architecture - Plan de projet - Protocole de communication - Prototypes |  |  | 240 | 26-08-2024 | 27-09-2024 |
| Sprint 1 [2 semaines] | Client lourd | Clavardage - Intégration | 28 | 393,6 | 28-09-2024 | 08-10-2024 |
|  |  | Clavardage - Canaux de discussion | 22.4 |  |  |  |
|  |  | Compte utilisateur et historique | 16.8 |  |  |  |
|  |  | Avatar | 12,8 |  |  |  |
|  |  | Modes de jeu | 61,6 |  |  |  |
|  |  | Vues d’administration et Vue de création ( client lourd seulement) | 56 |  |  |  |
|  |  | Système de monnaie virtuelle | 44,8 |  |  |  |
|  | Client léger | Clavardage - Intégration | 28 |  |  |  |
|  |  | Clavardage - Canaux de discussion | 22.4 |  |  |  |
|  |  | Compte utilisateur et historique | 11,2 |  |  |  |
|  |  | Avatar | 11,2 |  |  |  |
|  |  | Modes de jeu | 44,8 |  |  |  |
|  |  | Système de monnaie virtuelle | 33,6 |  |  |  |
| Sprint 2 [2 semaines] | Client lourd | Observateurs | 33,6 | 280 | 09-10-2024 | 23-10-2024 |
|  |  | Personnalisation de l’application | 22.4 |  |  |  |
|  | Client léger | Observateurs | 33,6 |  |  |  |
|  |  | Personnalisation de l’application | 22.4 |  |  |  |
|  |  | Système d’amis | 28 |  |  |  |
|  | Exigences souhaitables | Ajout d’un historique détaillé des actions antérieures. | 39,2 |  |  |  |
|  |  | Mode de jeu Élimination rapide. | 39,2 |  |  |  |
|  |  | Défis de partie et indices | 39,2 |  |  |  |
|  |  | Système de blocage d’amis | 22.4 |  |  |  |
| Sprint 3 [2 semaines] | Client lourd | Création de parties “amis seulement” | 44,8 | 123,2 | 24-10-2024 | 07-11-2024 |
|  |  | Achievements | 25,2 |  |  |  |
|  | Client léger | Mode Hors-ligne | 16,8 |  |  |  |
|  |  | Lecture vocale des questions | 11,2 |  |  |  |
|  | Exigences souhaitables | IA correcteur des QRLS | 25,2 |  |  |  |
| Sprint 4 [2 semaines] | Exigences souhaitables | Niveau/expérience | 25,2 | 75,6 | 08-11-2024 | 22-11-2024 |
|  |  | Message audio/images | 25,2 |  |  |  |
|  |  | Classement général | 25,2 |  |  |  |
| Sprint 5 [ 1 semaine ] | Exigences souhaitables | Son de la tablette | 5,6 | 22,4 | 22-11-2024 | 28-11-2024 |
|  |  | Soundboard | 16,8 |  |  |  |
| Remise du produit final | Révision Présentation Orale |  |  | 100 | 22-11-2024 | 29-11-2024 |

# 5. Équipe de développement

Mehdi El Harami :

Étudiant avec 70 crédits en 3e année à l'école polytechnique ayant un stage en entreprise comme expérience. Il a dernièrement fait son stage l’été dernier en conseil IT. Durant ces années à Poly, il a participé à plusieurs projets universitaires et non universitaires. Il possède actuellement beaucoup d’expérience en développement web dont les cadriciels Angular et NodesJS. Il maîtrise également plusieurs langages de programmation comme C++, python, JS, HTML, CSS. Pour finir, il est toujours prêt à relever le défi grâce à son autonomie et sa prise d'initiative, il adore également travailler en équipe et cherche toujours comment s’améliorer.

# 6. Entente contractuelle proposée